## Sheet1
	DIAS	ATIVIDADES	% REALIZADO
	4	Pesquisa sobre o que utilizar e como será gerado o webservice para consulta de situação do voucher.	100.00%
		Justificativa: Existem várias tecnologias e formas de gerar webservices, existem os chamados
		“Big Webservices” assim como RESTful Webservices, é interessante uma pesquisa aprofundada
		para saber as diferenças e qual e a melhor alternativa

	5	Codificação do WebService	100.00%
		- Criação da classe quer será exposta como serviço externo
		- Codificação dos métodos a serem expostos.
		- Criação dos DAO's e Objetos referentes ao modelo de dados.

	4	Estudo e melhoras do fluxo atual do virtual goods para suportar a criação de novas fluxos.	100.00%
		Foi decidido utilizar o mecanismo que o Virtual Goods já utiliza para controle das autorizações,
		funcionará da mesma forma como já é feita com relação a autorização pelo parceiro, utilizando a própria tabela transação.
		Voucher's autorizados continuarão o processo e seguirão para billing apenas após a confirmação do double Option In.
		- Correção do fluxo atual

	8	Adaptação do VG para receber mensagens de OPTION IN	100.00%
		- A Interface da campanha foi alterada, de forma a incluir o fluxo de Voucher
		- Validação dos campos a serem inseridos na campanha de forma a condizer com a escolha de cada fluxo.
		- Correção de bugs previamente existentes na seleção da regra ao inserir a campanha.
		- Criação das validações pertinentes ao Voucher, (ex.: não pode haver campanha com o mesmo código de voucher)
		- Criação do cadastro das mensagens de double option in.
		- Criação de job de envio das mensagens de double option in.
		- Criação do mecanismo de autorização do voucher através do option in
		- Algoritmo de geração do voucher
		- Criação do job para envio do voucher
			100.00%

	2	- Escrita de Unit Tests	100.00%
	2	- Execução dos Unit Tests.	100.00%

TOTAL	25 dias		25