## Estimativas
DEVELOPMENT BEGIN: |  | 2012-04-24
ESTIMATED END DATE: |  | 2012-05-28
ACTUAL END DATE: |  | 2012-06-05
HOLIDAYS |  | 1
TOTAL OF WORKDAYS |  | 25
WORKDAYS USED |  | 21
WORKDAYS LEFT |  | 4
|  | DIAS | ATIVIDADES | % TOTAL | % REALIZADO
|  | 9 | Codificação do WebService | 100% | 100%
|  | 2 | - Pesquisa sobre o que utilizar e como será gerado o WebServices(Big WebServices ou RESTful) para consulta da situação do Voucher. | 22.22% | 100%
|  | 3 | - Criação da classe e dos métodos que serão expostos como serviço web. | 33.33% | 100%
|  | 3 | - Inclusão de uma validação para acesso ao webservice. | 33.33% | 100%
|  | 1 | - Criação dos DAO's e Objetos referentes ao modelo de dados. | 11.11% | 100%
|  | 12 | Adaptação do VG para o Fluxo Voucher. | 100% | 100%
|  | 1 | - Melhoria dos status de fluxo do Virtual Goods, modificando-os de valores númericos para valores em string para melhor manutenção. | 8.333% | 100%
|  | 1 | - A Interface da campanha foi alterada, de forma a incluir o fluxo de Voucher | 8.333% | 100%
|  | 1 | - Validação dos campos a serem inseridos na campanha de forma a condizer com a escolha de cada fluxo. | 8.333% | 100%
|  | 1 | - Correção de bugs previamente existentes na seleção da regra ao inserir a campanha. | 8.333% | 100%
|  | 1 | - Criação das validações pertinentes ao Voucher, (ex.: não pode haver campanha com o mesmo código de voucher) | 8.333% | 100%
|  | 1 | - Criação do cadastro das mensagens de double option in. | 8.333% | 100%
|  | 1 | - Criação de job de envio das mensagens de double option in. | 8.333% | 100%
|  | 2 | - Criação do mecanismo de autorização do voucher através do option in | 16.67% | 100%
|  | 2 | - Algoritmo de geração do voucher | 16.67% | 100%
|  | 1 | - Criação do job para envio das mensagens contendo o código voucher | 8.333% | 100%
|  | 2 | - Escrita de Unit Tests | 100% | 0%
|  | 2 | - Execução dos Unit Tests. | 100% | 0%
| TOTAL | 25 |  |  | 84%

## Notas
NOTES | ASSUMPTIONS
1 | Voucher terá um tempo para expirar configurável, ou seja, atingido um tempo configurável, todas as transações do tipo voucher que estão com status aguardando autorização serão atualizados para o status de finalizados.
2 | Virtual Goods permitirá pedidos simultâneos de compra com o Mesmo MSISDN, LA e VOUCHER sendo que para cada pedido de compra será enviado uma mensagem de option in correspondente a compra realizada. Porém, ao usuário responder a mensagem de Option In com o comando esperado, a compra que será considerada será a compra referente ao último pedido de compra efetuado. Os demais pedidos de compra serão automaticamente finalizados.
3 | Se for enviado uma mensagem de Option In válida porém não existir uma transação aguardando autorização será enviada uma mensagem de comando inválido.